## Actividades
Proyecto / Ambiente | Actividad / Proceso | Estimación / Horas | % Avance | Horas Avance | Observaciones
Documentación del Desarrollo | Analisis y Diseño F06 | 8 | 100% | 8
| Diseño de la Aplicación F72 | 8 | 100% | 8
GoAnyWhere | Crear Configurar Trigger / Schedeler | 6
| Configurar Recursos acceso a FTP | 2
| Configurar Recursos acceso a BXI | 2
| Configurar Proyecto. - Obtener archivos Input Proveedor - Crear cheksum de archivo - Mover archivo a ruta BXI - Borrar archivo Origen - Armar requeste y Consumir Servlet BXI - Leer respuesta BXI - Crear archivo Output Error | 16
| Pruebas | 8
BD | Crear parámetría configuración del proceso | 4 | 100% | 4
BXIE | Implementar servles Haberes | 6 | 80% | 4.8
| Implementar servles Proveedores | 6 | 100% | 6
| Implementar lectura de parámetría del proceso | 6 | 100% | 6
| Cargar archivos desde la ruta compartida | 4 | 75% | 3
| Crear valdación de Nombre archivo | 6 | 100% | 6
| Crear Sesión. - Modificar / Adecuar lógica logín | 12 | 100% | 12
| Cosumir servlet actual Haberes | 8
| Cosumir servlet actual Proveedores | 8
| Adecuar lógica servler actual Haberes | 8
| Adecuar lógica servler actual Proveedores | 8
| Modificar manejo de errores para respuesta al servel Haberes | 8
| Modificar manejo de errores para respuesta al servel Proveedores | 8
| Modificar respuesta de Éxito en servlet actual para responder al servel Haberes | 12
| Modificar respuesta de Éxito en servlet actual para responder al servel Proveedores | 12
| Cierre de sesión en caso de Error y al final del procesamiento Haberes | 4
| Cierre de sesión en caso de Error y al final del procesamiento Proveedores | 4
| Crear plantillas de correo de respuesta | 4
| Crear método para envío de notificaciones vía Servicio Email AWS | 12
| Modificar consulta y vista de aprobaciones (Mostrar Canal H2W) | 8
| Pruebas | 20
AdminBPI | Modificar consulta, Vista y Reporte de Pago a Proveedores | 6
| Modificar consulta, Vista y Reporte de Pago a Haberes | 6
Doc. de pruebas | Documentación de pruebas unitaria F03 - F04 | 12
| Total Horas | 242 | 23.8843 | 57.8

## Pase DetectId
Fecha | Horas | Actividad
2024-02-08 | 5 | - Se dedicaron 2 horas a los documentos F06 / F72 del pase del APPE. - Se dedicaron 3 horas en reunión de conf de servidor detectId
2024-02-09 | 5 | - 3 hrs en reunión de conf de servidor detectId (3 nodos) - 2 hrs coordinaciones pase detectId
2024-02-12 | 4 | - 4 hrs validaciones y coordinaciones detectID (Jaime)
2024-02-14 | 8 | -Configuraciones y pruebas APP UAT
2024-02-15 | 8 | -Coordinaciones pase APP UAT
2024-02-16 | 8 | -Pase a Prod. Pruebas. Coordinaciones y revisiones post pase
2024-02-19 | 4 | -Coordinaciones. Diagramas. Enrolamiento silencioso