## Pase Detectid
Plan de pase DetectId |  |  | Status
1 | BackUp-Restore de Base de datos | 2024-02-06 | OK
2 | Creación de usuario SQL | 2024-02-07 | OK
3 | Ejecución de scripts de Base de datos | 2024-02-08 | OK
4 | Instalación y configuración de aplicación nodo bif1sms12 | 2024-02-08 | OK
5 | Instalación y configuración de aplicación nodo bif1sms13 | 2024-02-09 | OK
6 | Instalación y configuración de aplicación nodo bif1sms14 | 2024-02-09 | OK
7 | Instalación y configuración de aplicación nodo bif1sms15 | 2024-02-09 | OK
8 | Configuración F5 Interno | 2024-02-09 | OK
9 | Configuración F5 Externo | 2024-02-09 | OK
10 | Comité de pase | 2024-02-12 | OK
11 | Pruebas de conexión F5 Interno / F5 externo | 2024-02-12 | OK
12 | Pase a Producción: - BackUp-Restore de Base de datos - Ejecución de scripts de Base de datos - Pase Cyberlego - Pruebas de conexión a Nodos / F5 Interno / F5 externo - Pase de APPE (liberación en tiendas) - Pruebas del APPE | 2024-02-14 | Pendiente

## Detalle Pase APP
Pase del DetectID - APPE
1 | Detener servicios DetectId 8.1 (bif1sms10, bif1sms11)
2 | Realizar backUp de la BD DetectId 8.1 (bif1sms23)
3 | Detener servicios DetectId 9.2 (bif1sms12, bif1sms13, bif1sms14, bif1sms15)
4 | Realizar restore de BD 8.1 sobre la DB DetectID 9.2
5 | Ejecutar scripts de migración DB DetectID 9.2 (bif1sms24)
6 | Iniciar servicios DetectId 9.2 (bif1sms12, bif1sms13, bif1sms15, bif1sms15)
7 | Pase CyberLego - Actuilzación Urls y recursos
8 | Instalar APPE - Build de producción (Sdk 9.2) sin liberar en tiendas
9 | Realizar pruebas del APPE: 3.1.- Enrolamiento 3.2.- Registrar operación en la Web (operador). Enviar a Aprobar 3.3.- Aprobar / Rechazar operación desde APP (Ambos / Firmante) 3.4.- Registrar operación en la Web (Ambos / Firmante) y Aprobar / Rechazar operación con token generado en el APPE
10 | Liberar APPE en tiendas
11 | Apagar Servicios DetectId 8.1