## Set Casos Prueba UAT
[5 empty] | Tipo de Iniciativa: |  | Ticket de Incidencia |  | Líder Usuario: | Diego Asmat
[5 empty] | Código de Iniciativa: |  | 160326 |  | Líder Técnico: | Juan Gala
[5 empty] | Enunciado de Alcance: |  | DetectID 8.1 a 9.2 |  | Certificación | Carlos Benites
Ejecución de Casos de Prueba
Aplicación | Flujo de Negocio | Flujo de Negocio | Sub Flujo de Negocio | Categoría Producto | ID REQ | Id Escenario | Nombre del Escenario de Prueba | Estado CP en Biblioteca | Tipos de Pruebas | Enfoque Caso de Prueba | Id Caso de Prueba | Nombre Caso de Prueba |  | Resultado Esperado | Datos de Entrada | Responsable Ejecución | Fecha de Ejecución | Estado CP | ID Defecto | Comentario
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP001 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE ANDROID versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP002 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE IOS versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP003 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE ANDROID versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP004 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE IOS versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento no exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento no exitoso al Token Digital | CP005 | ANDROID - Ingresar código incorrecto de enrolamiento - APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar un código erróneo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje de Error de 'Código Incorrecto'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento no exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento no exitoso al Token Digital | CP006 | IOS - Ingresar código incorrecto de enrolamiento - APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar un código erróneo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje de Error de 'Código Incorrecto'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento exitoso al Token Digital | CP007 | ANDROID - Ingresar código de enrolamiento - APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar el código enviado por correo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje correcto '¡Listo!, ya se enroló al token digital'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento exitoso al Token Digital | CP008 | IOS - Ingresar código de enrolamiento - APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar el código enviado por correo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje correcto '¡Listo!, ya se enroló al token digital'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP009 | ANDROID - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP010 | IOS - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP011 | ANDROID - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP012 | IOS - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado |  | IOS 1
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP013 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP014 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS APPE versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP015 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP016 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS versión 8.1 con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | Carlos Benites | 2024-02-26 | Desestimado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP017 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE ANDROID versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP018 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE IOS versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP019 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE ANDROID versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP020 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE IOS versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente afiliado al Token Digital que tiene el App en ANDROID con DetectID 8.1 se descarga el App con la versión del DetectID 9.2 |  | Pruebas Usuario | Afiliación al token digital de cliente existente | CP021 | ANDROID - Afiliación al Token Digital En la nueva versión del App con DetectID 9.2 cuando anteriormente tenía el App con la versión 8.1 del detectID | 1.-Ingresar al App que tiene la versión 8.1 del DetectID 2.-Cerrar sesión. 3.-Desinstalar el App 4.-Instalar la versión del App con el nuevo DetectID 9.2 5. Ingresar al App 6.Clic en el botón "Cerrar" 7.- Autenticarse con rol Supervisor | 1.-Se muestra la pantalla de login 2.Se cierra la sesión 3.-Se desinstala el App 4.-Se instala la nueva versión del App 5.-Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 6.-Se cierra el modal que tiene el mensaje y se muestra la ventana del Login. 7.- Se muestra la pantalla de menú principal del APPE. Validar internamente que cliente se afilió a token digital. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente afiliado al Token Digital que tiene el App en IOS con DetectID 8.1 se descarga el App con la versión del DetectID 9.2 |  | Pruebas Usuario | Afiliación al token digital de cliente existente | CP022 | IOS - Afiliación al Token Digital En la nueva versión del App con DetectID 9.2 cuando anteriormente tenía el App con la versión 8.1 del detectID | 1.-Ingresar al App que tiene la versión 8.1 del DetectID 2.-Cerrar sesión. 3.-Desinstalar el App 4.-Instalar la versión del App con el nuevo DetectID 9.2 5. Ingresar al App 6.Clic en el botón "Cerrar" 7.- Autenticarse con rol Supervisor | 1.-Se muestra la pantalla de login 2.Se cierra la sesión 3.-Se desinstala el App 4.-Se instala la nueva versión del App 5.-Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 6.-Se cierra el modal que tiene el mensaje y se muestra la ventana del Login. 7.- Se muestra la pantalla de menú principal del APPE. Validar internamente que cliente se afilió a token digital. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App ANDROID con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP023 | ANDROID - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App cuando ya en la primera se afilió al Token Digital. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login. No se debe mostrar el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App IOS con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP024 | IOS - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App cuando ya en la primera se afilió al Token Digital. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login. No se debe mostrar el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App ANDROID con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP025 | ANDROID - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App sin haberse afiliado en el primer ingreso. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App IOS con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP026 | IOS - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App sin haberse afiliado en el primer ingreso. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP027 | ANDROID - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP028 | IOS - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP029 | ANDROID - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP030 | IOS - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 1
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP031 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP032 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP033 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP034 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP035 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE ANDROID versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP036 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE IOS versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP037 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE ANDROID versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP038 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE IOS versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente afiliado al Token Digital que tiene el App en ANDROID con DetectID 8.1 se descarga el App con la versión del DetectID 9.2 |  | Pruebas Usuario | Afiliación al token digital de cliente existente | CP039 | ANDROID - Afiliación al Token Digital En la nueva versión del App con DetectID 9.2 Golden | 1.-Ingresar al App que tiene la versión 8.1 del DetectID 2.-Cerrar sesión. 3.-Desinstalar el App 4.-Instalar la versión del App con el nuevo DetectID 9.2 5. Ingresar al App 6.Clic en el botón "Cerrar" 7.- Autenticarse con rol Supervisor | 1.-Se muestra la pantalla de login 2.Se cierra la sesión 3.-Se desinstala el App 4.-Se instala la nueva versión del App 5.-Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 6.-Se cierra el modal que tiene el mensaje y se muestra la ventana del Login. 7.- Se muestra la pantalla de menú principal del APPE. Validar internamente que cliente se afilió a token digital. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-28 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente afiliado al Token Digital que tiene el App en IOS con DetectID 8.1 se descarga el App con la versión del DetectID 9.2 |  | Pruebas Usuario | Afiliación al token digital de cliente existente | CP040 | IOS - Afiliación al Token Digital En la nueva versión del App con DetectID 9.2 Golden | 1.-Ingresar al App que tiene la versión 8.1 del DetectID 2.-Cerrar sesión. 3.-Desinstalar el App 4.-Instalar la versión del App con el nuevo DetectID 9.2 5. Ingresar al App 6.Clic en el botón "Cerrar" 7.- Autenticarse con rol Supervisor | 1.-Se muestra la pantalla de login 2.Se cierra la sesión 3.-Se desinstala el App 4.-Se instala la nueva versión del App 5.-Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 6.-Se cierra el modal que tiene el mensaje y se muestra la ventana del Login. 7.- Se muestra la pantalla de menú principal del APPE. Validar internamente que cliente se afilió a token digital. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | Jennie | 2024-02-28 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App ANDROID con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP041 | ANDROID - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App cuando ya en la primera se afilió al Token Digital. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login. No se debe mostrar el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-28 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App IOS con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP042 | IOS - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App cuando ya en la primera se afilió al Token Digital. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login. No se debe mostrar el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | Jennie | 2024-02-27 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App ANDROID con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP043 | ANDROID - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App sin haberse afiliado en el primer ingreso. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-28 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App IOS con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP044 | IOS - Mensaje de Actualización del App | 1. Ingresar por segunda vez al App sin haberse afiliado en el primer ingreso. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | Jennie | 2024-02-27 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP045 | ANDROID - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-28 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP046 | IOS - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-27 | Pasado |  | IOS 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP047 | ANDROID - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-28 | Pasado |  | ANDROID 1
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP048 | IOS - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-27 | Pasado |  | IOS 1
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP049 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android APPE versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-28 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP050 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS APPE versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-28 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP051 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-28 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP052 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS versión 9.2 Golden con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | Jennie | 2024-02-28 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC004 | Creación de Usuario |  | Pruebas Usuario | Creación de Usuario | CP053 | WINDOWS - Creación del usuario Operador desde la consola Administrativa de la BXIE | 1.- Ingresar a la Banca Empresas como usuario Administrador 2.- Ingresar a la opción 'Usuarios / Administración' 3.- pulsar el botón 'Agregar' 4.- Seleccionar, Nivel: Operador, completar la información del usuario y pulsar 'Procesar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Administración de Usuarios. 3.- Se muestra la pantalla de Perfil de Usuario. 4.- Verificar que usuario recién agregado se lista en la pantalla Perfil de Usuario. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: ADMINISTRADOR | Jennie | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC004 | Creación de Usuario |  | Pruebas Usuario | Creación de Usuario | CP054 | MAC - Creación del usuario Supervisor o Ambos desde la consola Administrativa de la BXIE | 1.- Ingresar a la Banca Empresas como usuario Administrador 2.- Ingresar a la opción 'Usuarios / Administración' 3.- pulsar el botón 'Agregar' 4.- Seleccionar, Nivel: Supervisor o Ambos, seleccionar, Conectar con factor de seguridad: Token digital completar la información del usuario y pulsar 'Procesar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Administración de Usuarios. 3.- Se muestra la pantalla de Perfil de Usuario. 4.- Verificar que usuario recién agregado se lista en la pantalla Perfil de Usuario. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: ADMINISTRADOR | Jennie | 2024-02-28 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP055 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE ANDROID versión 9.2 | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP056 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para aprobar en APPE IOS versión 9.2 | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP057 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE ANDROID versión 9.2 | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS | Servicios | Registro de Operaciones | Registro de Operaciones |  | REQ001 | ESC001 | Registro de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | CP058 | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual - Factoring Total soles - Operación para rechazar en APPE IOS versión 9.2 | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Operador o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Pago/Adelanto a Proveedores -> Registrar Pagos/Adelantos' 3.- Pulsar el botón 'crear lote manual' 4.- Completar los campos del registro de Pago Factoring Total (fecha de Pago adelanto al día siguiente útil) y pulsar el botón 'crear' 5.- Completar la información de Pago y pulsar el botón 'agregar' 6. Pulsar el botón 'Por Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos. 3.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual 4.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos - Crear Lote Manual - Detalle. 5.- Se agrega registro de pago en la parte inferior , sección Detalle de lote. 6.- Se muestra la pantalla de Registrar Pagos/Adelantos, con el registro procesado en estado Por Aprobar. Para pagos procesados antes de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el mismo día y los procesados después de la 1:00 pm la fecha de adelanto será el día siguiente útil . Dato validado en BD: BIFCYFILES.PRVF022W . | Entidad: MEDIFARM Usuario: KOSORIO Password: 123456 Rol: Operador | German Santos | 2024-02-26 | Pasado
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App ANDROID con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP059 | ANDROID - Mensaje de Actualización del App en un equipo nuevo | 1. Ingresar por primera vez al App sin haberse afiliado en el primer ingreso. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-27 | Pasado |  | ANDROID 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Cliente NO afiliado ingresa por segunda vez al App IOS con DetectID 9.2. |  | Pruebas Usuario | Validar mensajes | CP060 | IOS - Mensaje de Actualización del App en un equipo nuevo | 1. Ingresar por primera vez al App sin haberse afiliado en el primer ingreso. 2. Ingresar los datos en el login | 1. Se muestra la pantalla del login con el mensaje "¡Hola! Actualizamos el App para mayor seguridad. En caso no puedas visualizar el botón "Token Digital", inicia sesión ahora. Gracias por tu colaboración." 2. Ingresar correctamente al App | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-27 | Pasado |  | IOS 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento no exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento no exitoso al Token Digital | CP061 | ANDROID - Ingresar código incorrecto de enrolamiento - APPE versión 9.2 | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar un código erróneo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje de Error de 'Código Incorrecto'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado |  | ANDROID 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento no exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento no exitoso al Token Digital | CP062 | IOS - Ingresar código incorrecto de enrolamiento - APPE versión 9.2 | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar un código erróneo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje de Error de 'Código Incorrecto'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento exitoso al Token Digital | CP063 | ANDROID - Ingresar código de enrolamiento - APPE versión 9.2 | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar el código enviado por correo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje correcto '¡Listo!, ya se enroló al token digital'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado |  | ANDROID 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC002 | Enrolamiento exitoso al Token Digital |  | Pruebas Usuario | Enrolamiento exitoso al Token Digital | CP064 | IOS - Ingresar código de enrolamiento - APPE versión 9.2 | 1.- Ingresar Aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Se visualizara mensaje para enrolarse, pulsar en 'SI' 3.- Se enviara correo con el código de enrolamiento 4.- Digitar el código enviado por correo y pulsar 'Validar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Enrolamiento Digital. 3.- Verificar en carpeta compartida (\\BIFMAIL-DES\mailroot\Drop) correo con código de Enrolamiento. 4.- Visualizar mensaje correcto '¡Listo!, ya se enroló al token digital'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP065 | ANDROID - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital en un equipo nuevo | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado |  | ANDROID 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde APPE | CP066 | IOS - Uso de Token Digital para Aprobaciones desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital en un equipo nuevo | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Aprobar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar aprobación | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de aprobación. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido aprobadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP067 | ANDROID - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital en un equipo nuevo. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado |  | ANDROID 2
APP - BANCA MÓVIL EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde APPE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde APPE | CP068 | IOS - Uso de Token Digital para rechazos desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital en un equipo nuevo. | 1.- Ingresar a la aplicación móvil de Banca Empresas desde Android y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar en la opción 'Aprobaciones Pendientes' 3.- Seleccionar operación(es) y pulsar el botón 'Rechazar' 4.- Pulsar 'SI' para confirmar rechazo | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de 'Aprobaciones Pendientes' con el listado de operaciones a aprobar. 3.- Se muestra el mensaje de confirmación de rechazo. 4.- Se muestra mensaje indicando que las operaciones han sido rechazadas. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | Jennie | 2024-02-26 | Pasado |  | IOS 2
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP069 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Aprobación de Operaciones desde BXIE |  | Pruebas Usuario | Aprobación de Operaciones desde BXIE | CP070 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS APPE versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Aprobaciones desde Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Aprobar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para aprobación, pulsar 'Aprobar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a aprobar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Su operación se ha realizado con éxito'. | ENTIDAD: MEDIFARM USUARIO: AMBMEDIF | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP071 | WINDOWS - Uso de Token Digital desde Android versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde Android y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC003 | Rechazo de Operaciones desde la BXIE |  | Pruebas Usuario | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | CP072 | MAC - Uso de Token Digital desde IOS versión 9.2 con cliente afiliado al Token Digital para Rechazar Operaciones desde la Web | 1.- Ingresar a la Banca por Internet Empresas y autenticarse con rol Supervisor o Ambos 2.- Ingresar a la opción 'Aprobaciones Masivas' 3.- Seleccionar operación en estado Por Aprobar, pulsar 'Rechazar' 4.- Acceder a la aplicación Móvil de Banca Empresas desde IOS y pulsar 'Token Digital' 5.- Digitar Token Digital para rechazo, pulsar 'Rechazar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la BXIE. 2.- Se muestra la pantalla de Aprobaciones Masivas. 3.- Se muestra la pantalla con detalle de operación a rechazar. 4.- Se muestra la pantalla con el Token Digital de 6 Dígitos que se actualiza cada minuto. 5. Se muestra mensaje de 'Sus operaciones han sido rechazadas con éxito'. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: FIRMANTE2 | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC005 | Eliminación de Usuario |  | Pruebas Usuario | Eliminación de Usuario | CP073 | WINDOWS - Eliminación del usuario que tiene Token Digital desde la consola Administrativa de la BXIE | 1.- Ingresar a la Banca Empresas como usuario Administrador 2.- Ingresar a la opción 'Usuarios / Administración' 3.- Seleccionar usuario que tenga asignado el token digital, pulsar 'Eliminar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Administración de Usuarios. 3.- Se muestra mensaje de la eliminación del usuario Exitosa. Validar en el Detect Manager la eliminación. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: ADMINISTRADOR | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
BANCA POR INTERNET EMPRESAS |  |  |  |  | REQ001 | ESC005 | Eliminación de Usuario |  | Pruebas Usuario | Eliminación de Usuario | CP074 | MAC - Eliminación del usuario que tiene Token Digital desde la consola Administrativa de la BXIE | 1.- Ingresar a la Banca Empresas como usuario Administrador 2.- Ingresar a la opción 'Usuarios / Administración' 3.- Seleccionar usuario que tenga asignado el token digital, pulsar 'Eliminar' | 1.- Verificar que se ingresa correctamente a la aplicación. 2.- Se muestra la pantalla de Administración de Usuarios. 3.- Se muestra mensaje de la eliminación del usuario Exitosa. Validar en el Detect Manager la eliminación. | ENTIDAD: COOPPACI USUARIO: ADMINISTRADOR | German Santos | 2024-02-27 | Pasado
Note on F12: Código de requerimiento indicado en el DEF (Formato 44).
Note on G12: Nomenclatura: ESCXXX, donde XXX es un correlativo de 3 dígitos: 001, 002, 003, etc.
Note on H12: Nombre del escenario de prueba que puede tener uno o más casos de prueba relacionados
Note on L12: Nomenclatura: NombreAplicación.IdEscenario.YYY YYY es un número correlativo de 3 dígitos, por ejemplo 001, 002, 003, etc.
Note on M12: Nombre del Caso de Prueba que indica una acción y corresponde a una aplicación.
Note on O12: El detalle del resultado esperado por cada acción que se realiza en la Descripción del Caso de Prueba (paso a paso)
SET DE CASOS DE PRUEBA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

## Estado de Ejecucion
Pasado
Fallado
Estado de Ejecución |  | Bloqueado
Sin Ejecutar
Casos de Prueba Pasado | 58
Casos de Prueba Fallado | 0
Casos de Prueba Bloqueados | 0
Casos de Prueba Sin Ejecutar | 0
Total Tickets | 58
Actualizado al: | 2024-02-29

## Bugs
ID Defecto | Decripción del Defecto | Tipo | Estado | Fecha de creacion | Fecha de Solución | Comentarios | Responsable de Solución
9223 | CP023 – Al tratar de ingresar a la aplicación después de haberse afiliado el token digital se visualiza que aparece un mensaje de ERROR "Hubo un error " No proceso enrolamiento silencioso" | Codigo | Cerrado | 2024-02-26 | 2024-02-29 | Validado correctamente | Juan Gala
9227 | CP028 - Al realizar una aprobación desde APPE versión 9.2 con cliente afiliado a Token digital, muestra mensaje "El token es inv?lido" - Ortografia | Codigo | Cerrado | 2024-02-26 | 2024-02-29 | Validado correctamente | Juan Gala
9229 | CP065 – ANDROID – después de realizar una afiliación al token digital exitosa desde Android, se trato de hacer una aprobación y aparece el siguiente mensaje “El token es inv?lido” | Codigo | Desestimado | 2024-02-27 | 2024-02-29 | George Romain desestimo bugs | Juan Gala
9230 | CP044 - No muestra el mensaje de alerta al acceder por segunda vez al App IOS a pesar que usuario no está afiliado y enrolado al token digital | Codigo | Cerrado | 2024-02-27 |  | Se tuvo reunión con Juan Gala, y conforme a la funcionalidad sólo se debe mostrar la alerta 1 sola vez. | Juan Gala
9231 | CP042 - Usuario está enrolado y afiliado a la versión 9.2 (IOS), pero al validar en SOAP no muestra ID de 64 caracteres | Codigo | Cerrado | 2024-02-27 |  | Se valida desde la BXIE con el perfil administrador el DNI del usuario enrolado y afiliado a la versión 9.2 (IOS), volviendo a realizar la consulta en SOAP y mostrándose correctamente el valor del ID de 64 caracteres. | Juan Gala
9245 | CP023 – Después de realizar una afiliación a token digital con la versión 8.1 y tratar realizar una aprobación aparece el mensaje de error “Ocurrio un error, por favor ponganse en contacto con el banco” en Android | Codigo | Desestimado | 2024-02-29 | 2024-02-29 | George Romain desestimo bugs | Juan Gala
9246 | CP023 – Después de realizar una afiliación a token digital con la versión 9.2 y tratar realizar una aprobación aparece el mensaje de error “Ocurrio un error, por favor ponganse en contacto con el banco” en Android | Codigo | Desestimado | 2024-02-29 | 2024-02-29 | George Romain desestimo bugs | Juan Gala

## Status
>=20%
Estado de Ejecución |  |  | F. Inicio Planificado | 2024-02-29 | F. Inicio Real | 2024-02-29 | Estado de Avance de Ejecución |  |  | < 10%
|  |  | F. Fin Planificado | 2024-03-01 | F. Fin Real | 2024-02-29
|  |  | % Avance Plan | 50% | % Avance Real | 100% |  |  |  | >=10% <20%
Estado de ejecución de casos de prueba funcionales:
Impacto | Aplicación | Usuario Responsable | Total de CP | % Avance Ejecución (CP Aprobados + Fallado) | Estado de Casos de Prueba
[5 empty] | Aprobado | Fallado | Bloqueado | Desestimado | Pendiente
Iniciativa | Afiliación al token digital de cliente existente | German Santos | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Iniciativa | Aprobación de Operaciones desde APPE | German Santos | 8 | 100% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0
Iniciativa | Aprobación de Operaciones desde BXIE | German Santos | 8 | 100% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0
Iniciativa | Creación de Usuario | German Santos | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Iniciativa | Eliminación de Usuario | German Santos | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Iniciativa | Enrolamiento exitoso al Token Digital | German Santos | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Iniciativa | Enrolamiento no exitoso al Token Digital | German Santos | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Iniciativa | Rechazo de Operaciones desde APPE | German Santos | 8 | 100% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0
Iniciativa | Rechazo de Operaciones desde la BXIE | German Santos | 8 | 100% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0
Iniciativa | Registrar Pagos/Adelantos - Crear lote manual | German Santos | 16 | 100% | 12 | 0 | 0 | 4 | 0
Iniciativa | Validar mensajes | German Santos | 10 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance de Ejecución |  |  | 74 | 100% | 58 | 0 | 0 | 16 | 0
[5 empty] | 78.38% | 0% | 0% | 21.62% | 0%
Resumen de Defectos
| Estado de Defectos | Nivel de Severidad del Defecto |  |  |  | Total Defectos x Estado
|  | Critico | Alto | Medio | Bajo
| Asignado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Resuelto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Rechazado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Devuelto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Cerrado | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57.14%
| Cancelado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Postergado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42.86%
| Resuelto con Dependencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Total Defectos x Severidad | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100%
|  | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%